## Sheet1
机床维修方案
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 机床厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 维修类别 | 检修项目 | 维修方案 | 备注
1 | 钻床 | 23#钻床 | 南京钻床 | Z3063*20 | 台 | 1 | 解体检修 | 档位打开检查调整，乱档处理，锁紧装置调整，齿轮磨损严重更换，摩擦片更换电缆线老化更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查液压系统，维修乱档，检查锁紧装置调整摇臂和主轴箱锁紧，摩擦片更换调整，电器系统修复电线老化更换
|  | 32#钻床 | 南京钻床 | Z3063*20 | 台 | 1 | 解体检修 | 档位打开检查调整，乱档处理，锁紧装置调整，齿轮磨损严重更换，摩擦片更换电缆线老化更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查液压系统，维修乱档，检查锁紧装置调整摇臂和主轴箱锁紧，摩擦片更换调整，电器系统修复电线老化更换 | 转移至小线加工灌浆套筒
|  | 20号钻床 | 中捷钻镗 | Z3080*25 | 台 | 1 | 解体检修 | 钻床大臂水平调整，档位打开检查调整，乱档处理，锁紧装置调整，齿轮磨损严重更换，液压油更换，油泵更换，摩擦片更换电缆线老化更换 | 基础调整校正，齿轮箱拆解，上部箱体壳更换重新修配定位安装 主轴箱体从摇臂上拆下箱体全部拆解检查个齿轮磨损情况，清晰箱体内部，更换摩擦片，油泵和手柄。电器线路恢复
|  | 21号钻床 | 中捷钻镗 | Z3080*25 | 台 | 1 | 解体检修 | 档位打开检查调整，乱档处理，锁紧装置调整，齿轮磨损严重更换，液压油更换，油泵更换，摩擦片更换电缆线老化更换 | 齿轮箱拆解，上部箱体壳更换重新修配定位安装 主轴箱体从摇臂上拆下箱体全部拆解检查个齿轮磨损情况，清晰箱体内部，更换摩擦片，油泵和手柄。电器线路恢复
|  | 22号钻床 | 中捷钻镗 | Z3080*25 | 台 | 1 | 解体检修 | 档位打开检查调整，乱档处理，锁紧装置调整，齿轮磨损严重更换，液压油更换，油泵更换，摩擦片更换电缆线老化更换 | 齿轮箱拆解，上部箱体壳更换重新修配定位安装 主轴箱体从摇臂上拆下箱体全部拆解检查个齿轮磨损情况，清晰箱体内部，更换摩擦片，油泵和手柄。电器线路恢复
2 | 大 镗 床 | 17#镗床 | 邢台振兴 | DN1600 | 台 | 1 | 解体检修 | 返厂平旋盘滑轨修磨配镶条，震刀处理，平旋盘丝杠，铜螺母成套更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
[8 empty] | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整 | 检查清洗工作台竖向丝杆磨损度是否需要更换，铜套间隙调整
[8 empty] | 齿轮箱打开检查轴承，齿轮磨损情况，离合器检查，离合片更换，主轴电机皮带轮轴 皮带轮更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查润滑系统和离合器，箱体个各轴承。主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换
[8 empty] | 线路老化更换，限位恢复，操作箱线路保护套更换 | 检查老化线路，更换操作箱线路保护套更换
|  | 18#镗床 | 河北通兴 | DN1100 | 台 | 1 | 项修 | 返厂平旋盘滑轨修磨配镶条，震刀处理，平旋盘丝杠，铜螺母成套更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
[8 empty] | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整 | 检查清洗工作台竖向丝杆磨损度是否需要更换，铜套间隙调整
[8 empty] | 齿轮箱打开检查轴承，齿轮磨损情况，离合器检查，离合片更换，主轴电机皮带轮轴 皮带轮更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查润滑系统和离合器，箱体个各轴承。主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换
[8 empty] | 线路老化更换，限位恢复，操作箱线路保护套更换 | 检查老化线路，更换操作箱线路保护套更换
[8 empty] | 主轴电机皮带轮轴更换 | 主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换，检查主电机和电机上的皮带轮是否需要更换，更换三角带。
|  | 19#镗床 | 邢台振兴 | DN1100 | 台 | 1 | 项修 | 返厂平旋盘滑轨修磨配镶条，震刀处理，平旋盘丝杠，铜螺母成套更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
[8 empty] | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整 | 检查清洗工作台竖向丝杆磨损度是否需要更换，铜套间隙调整
[8 empty] | 齿轮箱打开检查轴承，齿轮磨损情况，离合器检查，离合片更换，主轴电机皮带轮轴 皮带轮更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查润滑系统和离合器，箱体个各轴承。主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换
[8 empty] | 线路老化更换，限位恢复，操作箱线路保护套更换 | 检查老化线路，更换操作箱线路保护套更换
|  | 24#镗床 | 河北通兴 | DN800 | 台 | 1 | 项修 | 返厂平旋盘滑轨修磨配镶条，震刀处理，平旋盘丝杠，铜螺母成套更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
[8 empty] | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整 | 检查清洗工作台竖向丝杆磨损度是否需要更换，铜套间隙调整
[8 empty] | 齿轮箱打开检查轴承，齿轮磨损情况，离合器检查，离合片更换，脱档处理主轴电机皮带轮轴 皮带轮更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查润滑系统和离合器，箱体个各轴承。主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换
[8 empty] | 线路老化更换，限位恢复，操作箱线路保护套更换 | 检查老化线路，更换操作箱线路保护套更换
[8 empty] | 主轴电机皮带轮轴更换 | 主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换，检查主电机和电机上的皮带轮是否需要更换，更换三角带。
|  | 25#镗床 | 邢台振兴 | DN800 | 台 | 1 | 项修 | 返厂平旋盘滑轨修磨配镶条，震刀处理，平旋盘丝杠，铜螺母成套更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
[8 empty] | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整 | 检查清洗工作台竖向丝杆磨损度是否需要更换，铜套间隙调整
[8 empty] | 齿轮箱打开检查轴承，齿轮磨损情况，离合器检查，离合片更换，脱档处理主轴电机皮带轮轴 皮带轮更换 | 主轴箱体打开检查个齿轮磨损情况，清洗箱体内部，检查润滑系统和离合器，箱体个各轴承。主轴箱体打开拆解I轴修配更换，皮带轮修配更换
[8 empty] | 线路老化更换，限位恢复，操作箱线路保护套更换 | 检查老化线路，更换操作箱线路保护套更换
3 | 立式车床 | 26#立车 | 青岛永立C5123 |  | 台 | 1 | 项修 | 操作箱电缆保护套更换，按钮，调速器更换， | 操作按钮站从机床上拆解下来，线路拆解，调整操作箱高度，更换按钮，调速器更换原厂家备件。在装上机床，接线上试车。工作台拆解吊起，清洗油箱，换油，在装上工作台调整主轴间隙。
[8 empty] | 立向丝杆，铜套更换，横向滚轴丝杆更换，减速箱打开检查齿轮老化更换，横竖向数显调整，视情况更换 | 立柱丝杆清洗，铜螺母拆下清洗，检查丝杆和螺母磨损情感，在装上。减速箱打开清洗检查磨损情况，换油。
|  | 27#立车 | 青岛永立C5123 |  | 台 | 1 | 项修 | 操作箱电缆保护套更换，按钮，调速器更换， | 操作按钮站从机床上拆解下来，线路拆解，调整操作箱高度，更换按钮，调速器更换原厂家备件。在装上机床，接线上试车。工作台拆解吊起，清洗油箱，换油，在装上工作台调整主轴间隙。
[8 empty] | 立向丝杆，铜套更换，横向滚轴丝杆更换，减速箱打开检查齿轮老化更换，横竖向数显调整，视情况更换，竖向丝杆涡轮箱涡轮更换 | 立柱丝杆清洗，铜螺母拆下清洗，检查丝杆和螺母磨损情感，在装上。减速箱打开清洗检查磨损情况，换油。
|  | 28#立车 | 大连昌盛 | C5131 | 台 | 1 | 项修 | 操作箱电缆保护套更换，按钮，调速器更换， | 操作按钮站从机床上拆解下来，线路拆解，调整操作箱高度，更换按钮，调速器更换原厂家备件。在装上机床，接线上试车。工作台拆解吊起，清洗油箱，换油，在装上工作台调整主轴间隙。
[8 empty] | 更换大臂竖向丝杆，及涡轮箱涡轮，横向及竖向走刀丝杆铜螺母更换。横竖向数显尺调整 | 刀架体从横梁上拆下解体，更换丝杆底座，滑枕修复。丝杆座与滑枕从新定位安装。刀架装上横梁调整精度，试车。
|  | 29#立车 | 大连昌盛 | C5131 | 台 | 1 | 项修 | 操作箱电缆保护套更换，按钮，调速器更换，主轴打开检查磨损齿轮更换。减速箱漏油处理 | 操作按钮站从机床上拆解下来，线路拆解，调整操作箱高度，更换按钮，调速器更换原厂家备件。主轴箱体从底座里面拆出，清洗检查液压系统，档位和齿轮跟轴的配合磨损情况，修复低速。
|  |  | 大连昌盛 | C5131 |  |  |  | 更换大臂竖向丝杆，及涡轮箱涡轮，横向及竖向走刀丝杆铜螺母更换。横竖向数显尺调整 | 刀架体从横梁上拆下解体，更换丝杆底座，滑枕修复。丝杆座与滑枕从新定位安装。刀架装上横梁调整精度，试车。
|  | 30#立车 | 大连昌盛 | C5131 | 台 | 1 | 解体检修 | 操作箱电缆保护套更换，按钮，调速器更换，主轴打开检查磨损齿轮更换。减速箱漏油处理 | 操作按钮站从机床上拆解下来，线路拆解，调整操作箱高度，更换按钮，调速器更换原厂家备件。主轴箱体从底座里面拆出，清洗检查液压系统，档位和齿轮跟轴的配合磨损情况，修复低速。
|  |  | 大连昌盛 | C5131 |  |  |  | 更换大臂竖向丝杆，及涡轮箱涡轮，横向及竖向走刀丝杆铜螺母更换。横竖向数显尺调整 | 刀架体从横梁上拆下解体，更换丝杆底座，滑枕修复。丝杆座与滑枕从新定位安装。刀架装上横梁调整精度，试车。
4 | 卧式车床 | 13#普车 | 安徽双龙 | CQ1100 | 台 | 1 | 项修 | 中拖板横竖向丝杆及螺母手柄更换，镶条调整修复，800卡盘丝杆及卡柱更换，尾座修复 | 中拖板拆除，溜板箱拆除，光杆丝杠拆除清理，间隙调整，修复安装
|  | 14#普车 | 安徽双龙 | CQ1100 | 台 | 1 | 项修 | 中拖板横竖向丝杆及螺母手柄更换，镶条调整修复，800卡盘丝杆及卡柱更换，尾座修复 | 中拖板拆除，溜板箱拆除，光杆丝杠拆除清理，间隙调整，修复安装
|  | 15#普车 | 安徽双龙 | CQ1100 | 台 | 1 | 项修 | 中拖板横竖向丝杆及螺母手柄更换，镶条调整修复，800卡盘丝杆及卡柱更换，尾座修复 | 中拖板拆除，溜板箱拆除，光杆丝杠拆除清理，间隙调整，修复安装
|  | 16#普车 | 安徽双龙 | CQ1100 | 台 | 1 | 项修 | 中拖板横竖向丝杆及螺母手柄更换，镶条调整修复，800卡盘丝杆及卡柱更换，尾座修复 | 中拖板拆除，溜板箱拆除，光杆丝杠拆除清理，间隙调整，修复安装
5 | 小镗床 | 11#镗床 | 河北振兴 | DN600 | 台 | 1 | 项修 | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整，平旋盘丝杆及铜螺母更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
|  | 12#镗床 | 河北振兴 | DN600 | 台 | 1 | 项修 | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整，平旋盘丝杆及铜螺母更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母
|  | 33#镗床 | 河北振兴 | DN600 | 台 | 1 | 项修 | 工作台竖向丝杆检查更换，工作台锁紧装置调整，铜套间隙调整，平旋盘丝杆及铜螺母更换 | 平旋盘拆下解体，更换镶条，平旋盘体导轨与滑板，压板，镶条从新修磨刮研。更换丝杆及铜螺母