## 项目表
转炉区域2021年年底大修项目技术要求
序号 | 标段 | 区域 | 维修内容 | 技术要求
1 | 标段一 | 1#转炉 | 扭力杆调整，倾动螺栓紧固，主轴内侧更换大密封件1件，倾动制动器更换4件，配水旋转接头更换1件。 | 按图施工
2 | 标段一 | 1#转炉 | 28米至9米下料合金溜管整体更换。 | 按图施工
3 | 标段一 | 1#转炉 | 驱动，游动侧耳轴处防火板恢复，工作量:16#槽钢50m，16mm钢板40m2。 | 防护板安装整齐，无孔洞，连续焊接。
4 | 标段一 | 1#转炉 | 出钢口处裂缝挖补修复，焊缝约3m长，板材70mm厚。 | 按图施工
5 | 标段一 | 1#转炉 | 1#炉坑溜渣板拆除，安装新溜渣板，支撑架修复加固，工作量:1380*2100*50/4块，1000*2100*50/4块，1180*2100*50/4块，2380*2200*50/2块，1180*2200*50/2块，2380*1100*50/1块，1180*1100*50/1块，全部采用螺栓固定，板缝焊接后打磨平整。保证其整体平整度。 | 按图施工
6 | 标段一 | 1#转炉 | 档渣墙修复约10m2。炉后挡火门制安，约6m2。 | 防护板安装整齐，无孔洞，连续焊接。
7 | 标段一 | 1#转炉 | 炉口段烟道更换，恢复附属管件，并打压报检。17米狗窝排灰管制安Φ300*10m。 | 1、拆除的钢结构，在恢复时，需清根后焊接； 2、烟道定位尺寸按图纸要求调整； 3、附属管道要求氩弧打底；焊接工艺按照JB/T1613-93锅炉受压元件焊接技术条件 4、烟道焊接后，整体水压3.1Mpa试压，无渗漏。打压器材由承揽方自配。 5、由承揽方向当地特检部门报检，包括附属管道放射性探伤GC2级以上。
8 | 标段一 | 1#转炉 | 炉坑轨道更换4件。 | 调整后轨道中心4200±5mm。压板间距2米1件。
9 | 标段一 | 2#转炉 | 扭力杆调整，倾动螺栓紧固。 | 按图施工
10 | 标段一 | 2#转炉 | 炉口段烟道更换，恢复附属管件，并打压报检。17米狗窝排灰管制安Φ300*10m。 | 同上1#转炉烟道技术要求
11 | 标段一 | 2#转炉 | 炉坑轨道更换4件。炉后挡火门制安，约6m2。 | 调整后轨道中心4200±5mm。压板间距2米1件。
12 | 标段二 | 1#2#3#LF炉 | 更换导电横臂6件。 | 按图施工
14 | 标段二 | 1#、2#3#LF炉 | 23米振动给料器上斗仓全包板，t=20mm，约3m2。 | 按图施工
15 | 标段二 | RH炉 | 三级泵蒸汽弯头，Φ1020*10*2m，约500kg，更换1件；人孔DN800安装1件，设备自重约100kg。 | 按图施工
16 | 标段二 | RH炉 | 气冷器水冷板更换2件，抽气弯头更换1件，热弯管法兰更换4件。 | 按图施工，其中抽气弯头焊接后作PT探伤，热弯管法兰焊接后要求作MT+UT探伤。
17 | 标段二 | RH炉 | 炉坑轨道更换8件。恢复1#工位除尘罩1件，重约2000kg。 | 调整后轨道中心4200±5mm。压板间距2米1件。
18 | 标段二 | 1#2#废钢平车 | 更换QU120重轨8件 | 调整后轨道中心2400±5mm。
19 | 标段二 | 高跨布料小车 | 三通分料器更换1件，分流管更换2件。下料口篦子制安36个，尺寸600*600*150，2#皮带机头制作引灰管一件，重约500kg。 | 按图施工