铁前部白灰一号窑设备大修技术要求

一、大修范围及内容

1、回转窑系统

1.1 预热器

（1）14个冷风阀及支管检查更换成DN600；

（2）14个推头检查检查，有开裂和耳座变形更换；

（3）14推头上托架检查，有开裂更换，无开裂修复；

（4）吊挂梁钢制件烧穿、变形，主梁挂砖梁检查、损坏修复；

（5）14根液压缸检查修复更换；

1.2窑尾转运溜槽

（1）转运溜槽及面板上部档料板更换；

（2）溜槽面板上下料锥体局部破损修补；

（3）溜嘴变形开裂更换；

1.3回转窑

（1）后拖轮更换一对；

（2）轮带垫板调整，更换部分垫板；

（3）大齿圈螺丝紧固，必要时更换；

（4）尾部密封环更换；

（5）回转窑拖轮隔热板更换；

（6）液压挡轮更换；

（7）小齿轮轴承座开盖检查轴承或者更换小齿轮组；

1.4冷却器

（1）篦板更换，篦板支撑梁更换；

（2）风帽、灰斗全部拆除并更换；

2、公辅系统

2.1成品地坑链板机

（1）滚动轮更换，损坏、变形料斗更换；

2.2成品1#破碎机

（1）破碎机转子、锤头、下轴承座全部更换；

2.3成品刮板机

（1）刮板机链条、轨道整体拆除更换；

2.4成品2#斗提机

（1）2#斗提机总成、头轮尾轮更换，修复尾轮密封隔板。料斗安装，壳体找正，壳体漏灰处补焊；

（2）减速机、电机底座钢基础重新制作；

二、大修要求

1、施工期间必须服从业主单位的安全、现场、环保等管理要求。

2、检修所需备件、主材由铁前部提供，施工辅材、配套的吊车、脚手架等由施工单位负责。

3、公辅系统检修必须严格按照工期要求内检修安装结束并试机，必要时必须采取24小时分班作业。

4、施工结束后，施工现场做到“工完、料净、场地清”。

三、验收标准

| 序号 | 设备名称 | 大修项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#窑尾转运溜槽 | 转运溜槽及面板上部档料板更换 | 使用A307不锈钢焊条焊接，焊缝必须满焊接 |
|  |  | 溜槽面板上下料锥体局部破损修补 | 使用A307不锈钢焊条焊接，焊缝必须满焊接 |
|  |  | 溜嘴变形开裂更换 | 溜嘴安装平整且稳固 |
| 2 | 1#预热器 | 14个冷风阀及支管检查更换成DN600 | 阀门开关灵活；焊接点全部满焊无漏风现象 |
|  |  | 14个推头检查更换，有开裂，和耳座变形在更换。 | 无开裂推头、变形耳座；推头、耳座紧固到位，运行灵活 |
|  |  | 14推头上托架，检查更换，有开裂更换，无开裂修复 | 托架安装稳固，无摩擦、挤压推头情况；托架底部与推头顶部表面间隙不小于2cm； |
|  |  | 吊挂梁钢制件烧穿，变形，主梁挂砖梁破损 | 吊挂梁安装稳固，焊接点全部满焊 |
|  |  | 14根液压缸检查修复更换 | 液压缸运行正常平稳，无漏油情况 |
| 3 | 1#回转窑 | 拖轮更换一对（更换两组） | 运行平稳，无异响、震动情况；瓦温不超过60℃；窑体上下自由窜动且灵活；正常生产电机电流不超过350A |
|  |  | 轮带垫板调整，更换部分垫板 | 垫板紧固无松动情况，且轮带一圈丢转<2cm |
|  |  | 大齿圈螺丝紧固，或者更换 | 螺丝紧固无松动情况；螺丝间焊接放松装置 |
|  |  | 尾部密封环更换 | 焊接点全部满焊；密封环同心与窑体同心在一同心度上，运行平稳无摩擦异响情况 |
|  |  | 回转窑拖轮隔热板更换 | 安装稳固无松动情况 |
|  |  | 更换液压挡轮 | 灵活运行且平稳，无漏油、异响等情况 |
|  |  | 小齿轮轴承座开盖检查轴承或者更换小齿轮组 | 齿轮间隙调整9-11mm |
| 4 | 1#冷却器 | 风帽、灰斗全部拆除并更换 | 按图纸施工且使用A307不锈钢焊条焊接，焊缝必须满焊接；风帽等支撑焊接牢固。 |
|  |  | 篦板更换，篦板支撑梁更换 |  |
| 5 | 成品2#斗提机 | 2#斗提机总成、头轮尾轮更换，修复尾轮密封隔板。料斗安装，壳体找正，壳体补焊漏灰处 | 斗提机头尾轮运行平稳无明显晃动、窜动异常情况；尾轮及壳体无漏灰情况；尾轮不跑偏，不顶齿；头部防倒转装置灵活； |
|  |  | 减速机，电机底座钢基础重新制作 | 基础焊接点全部满焊，设备运行基础稳固且无明显震动，设备运行平稳 |
| 6 | 成品刮板机 | 刮板机链条、轨道、箱体整体拆除更换；减速机、电机基础重新制作加固 | 刮板机运行平稳无异响、刮蹭；尾轮不跑偏、不顶齿； |
|  | 成品地坑链板机 | 滚动轮更换，料斗更换 | 无变形损坏料斗；滚动轮能够自由转动，链板机运行平稳无异响 |
| 7 | 成品1#破碎机 | 破碎机转子、锤头、下轴承座全部更换 | 锤头安装紧固到位且锤头顶端与反击板间隙8mm-10mm，运行无碰撞反击板声音；转子、轴承运行灵活平稳无异响；水路、油路畅通且无渗漏情况 |

四、质保期

1、所有检修项目整体质保一年。

五、工期要求

1、回转窑系统：

（1）预热器（含窑尾转运溜槽）：10天；

（2）回转窑：10天；

（3）冷却器：20天

2、公辅系统：2.5天；

六、考核办法

1、在质保期内出现检修、安装质量问题造成开焊、脱落、漏灰等异常情况，施工方必须无条件负责维修，同时承担相应的损失；

2、若因施工方检修、安装等环节出现问题影响到开工，则施工方对使用方相应的损失予以赔偿；

3、安全、环保、现场等方面的考核按照公司及铁前部的相关管理制度执行。

七、其它事项

1、施工方在承包过程中因技术等问题不能适应使用方生产，使用方有权终止承包合同；

2、本技术要求是商务合同的重要组成部分，双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决；

3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。